## DAS
| GENERAL ACTIVITY | VENDOR | START | FINISH |  | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14
|  |  | DATE | DATE | DAYS | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19
Phase 1 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (7 stations) | IPI | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1
| Electrical Demo | Modern | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1
| Voice/data Demo | ICN | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 1
| Install AO3 furniture (6 stations) | IPI | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1
| New Electrical Install | Modern | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1
| AV Install | IPTV | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1
Phase 2 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (20 stations) | IPI | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2
| Electrical Demo | Modern | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2
| Voice/data Demo | ICN | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 1
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 1
| Install AO3 furniture (8 stations plus storage area) | IPI | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1
| New Electrical Install | Modern | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1
| AV Install | IPTV | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1
Phase 3 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (19 stations) | IPI | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2
| Electrical Demo | Modern | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2
| Voice/data Demo | ICN | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2
| Install AO3 furniture (20 stations) | IPI | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 3
| New Electrical Install | Modern | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 3
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 3
| AV Install | IPTV | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 3
Phase 4 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (14 stations) | IPI | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2
| Electrical Demo | Modern | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2
| Voice/data Demo | ICN | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 1
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 1
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 1
| Install AO3 furniture (12 stations plus copy area) | IPI | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2
| New Electrical Install | Modern | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2
| AV Install | IPTV | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2
Phase 5 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (14 stations) | IPI | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2
| Electrical Demo | Modern | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2
| Voice/data Demo | ICN | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2
| Install AO3 furniture (12 stations plus copy area) | IPI | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2
| New Electrical Install | Modern | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2
| AV Install | IPTV | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2
Phase 6 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (9 stations) | IPI | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1
| Electrical Demo | Modern | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1
| Voice/data Demo | ICN | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1
| Install AO3 furniture (8 stations plus copy area) | IPI | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1
| New Electrical Install | Modern | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1
| AV Install | IPTV | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1
Phase 7 | Tear down AO1 Furniture and relocate to dumpster (5 stations) | IPI | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1
| Electrical Demo | Modern | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1
| Voice/data Demo | ICN | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1
| Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 1
| Install AO3 furniture (5 stations) | IPI | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1
| New Electrical Install | Modern | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1
| New wiring for Voice/data | ICN | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1
| AV Install | IPTV | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1
Phase 8 | Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 3
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-10-30 | 2018-11-02 | 4
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 3
Phase 9 | Demo Carpet and Prep Floor | Premier | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2
| Paint Walls/Borders | Jarnagin | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 5
| Install new Carpet and Base | Premier | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2
Formulas:
FINISH = [START]+0